## Sheet1
项目工作问题解决方案总结
网站建设流程 | 遇到的问题 | 解决办法
1. 网站需求确定 | 遇到客户有频繁需求修改如何处理 | 一、 按既定的调研需求走，大的修改，放在上线之后，或者立即协商。
二、 项目经理引导客户网站功能框架定型。
| 小白客户，完全不懂 | 一、项目经理引导客户。
| 客户时间关系，无法确定需求 | 一、告知客户暂停项目，项目时间重新安排，后果告知客户。
| 项目建设中客户大需求变更 | 一、经理沟通并且商务介入
2. 设计效果确定 | 页面确认时间过长大领导不确定 | 一、告知客户确认时间
二、项目经理找大领导沟通，并且让大领导确定代理人。
三、确认时间过长，商务介入
四、需要有确认函，确认文件。告知客户，不能做大的修改。如需大改，重新创建站点，成本很高。
| 设计需求频繁修改： | 一、设计师到现场去修改，如果不行，更换设计师。
二、项目经理或设计师引导客户
3. 单个网站页面确定 (静态页面插码都完成了客户的反馈) | 给客户试运行的过程中修改过多。 | 一、已交付网站一定是“自检”无误。
二、针对子站，限定修改次数，为三次，如果次数过多，找业务沟通。
4、全部产品试用的反馈 (是否达到预上线的标准了) | 客户长时间不上线 | 一、项目经理找业务联系客户，如客户迟迟不能确定，业务联系客户领导。
二、项目经理找公司领导去联系客户领导。
5、项目验收 | 项目或产品要求未达到 | 一、联系商务 能避免做的 尽量避免。
二、能处理的，联系相关人员处理。
| 因项目实施过程或商务和客户造成的不愉快。 | 一、寻求大领导沟通帮助，内部解决。*如遇到销售不配合，找销售领导或大领导！！！解决！
6、项目回款 | 客户迟迟不回款 | 一、项目经理找销售，推进商务关系。